## Tổng hợp
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ UAT CHATBOT
Tổng câu trong checklist | 138 | Điều kiện đề xuất trước UAT chính thức
Đã chấm xong | 0 | 1 | MCNA hoàn tất tự test
Đạt | 0 | 2 | Không còn lỗi Critical/High chưa xử lý
Không đạt | 0 | 3 | DNH xác nhận công thức cho nhóm DERIVED/PARTIAL
Độ chính xác | 0% | 4 | Độ chính xác trên test hợp lệ >95%
Lỗi Critical | 0 | 5 | Tester DNH retest độc lập và ký xác nhận
Cần DNH chốt/thiếu một phần | 62
Thiếu nguồn/lịch sử | 11

## Checklist UAT
CHECKLIST UAT CHATBOT — 138 CÂU HỎI ĐIỀU HÀNH
Ô màu vàng là phần tester nhập. Kết quả chung tự tính từ ba tiêu chí: số liệu, phân quyền và mức dễ hiểu.
STT | Mã câu | Cấp kiểm thử | Câu hỏi | Checker | Mức sẵn sàng | Phạm vi test | Tài khoản test | Ngày giờ test | Ngày chốt dữ liệu | Kết quả mong đợi | Kết quả chatbot | Đúng số liệu | Đúng phân quyền | Dễ hiểu | Phản hồi (giây) | Kết quả chung | Mức độ lỗi | Nguyên nhân | Người xử lý | Deadline | Trạng thái xử lý | Bằng chứng | Ghi chú
1 | C01 | C-Level | Doanh thu thuần từng tháng 24 tháng gần nhất của toàn công ty, OTC và ETC là bao nhiêu; MoM, YoY và CAGR/nhịp tăng trưởng thế nào? | S01 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C01, checker S01. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
2 | C02 | C-Level | Mỗi tháng đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch; thiếu/vượt bao nhiêu tiền theo toàn công ty, kênh và miền? | S02 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C02, checker S02. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
3 | C03 | C-Level | Lũy kế YTD thực hiện so kế hoạch và cùng kỳ năm trước thế nào; cần bình quân bao nhiêu mỗi tháng còn lại để đạt kế hoạch năm? | S79 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C03, checker S79. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
4 | C04 | C-Level | Run-rate tháng hiện tại đang hướng tới mức nào; kênh/miền nào tạo rủi ro hụt kế hoạch cuối tháng? | S03 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C04, checker S03. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
5 | C05 | C-Level | Tăng/giảm doanh thu tháng này so tháng trước và cùng kỳ đến từ kênh, miền, vùng nào; mỗi đơn vị đóng góp bao nhiêu vào biến động chung? | S04 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C05, checker S04. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
6 | C06 | C-Level | Biến động doanh thu được giải thích bao nhiêu bởi số đơn, số khách mua, tần suất mua, sản lượng, giá bán và cơ cấu sản phẩm? | S05 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C06, checker S05. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
7 | C07 | C-Level | Trung bình trượt 3 tháng và 6 tháng đang tăng hay giảm; có điểm gãy xu hướng ở tháng nào? | S06 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C07, checker S06. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
8 | C08 | C-Level | Những tháng có tính mùa vụ cao/thấp nhất theo kênh và nhóm sản phẩm là tháng nào; tháng hiện tại lệch mô hình mùa vụ bao nhiêu? | S80 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C08, checker S80. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
9 | C09 | C-Level | Giá trị đơn hàng bình quân, số đơn và doanh thu/khách hoạt động thay đổi month-by-month ra sao? | S07 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C09, checker S07. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
10 | C10 | C-Level | Tỷ trọng OTC/ETC thay đổi thế nào qua từng tháng; sự thay đổi cơ cấu làm tăng hay giảm tốc độ tăng trưởng chung? | S08 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C10, checker S08. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
11 | C11 | C-Level | Doanh thu đang phụ thuộc vào top 10 khách hàng, top 10 sản phẩm và top 3 miền/vùng ở mức nào; xu hướng tập trung tăng hay giảm? | S70 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C11, checker S70. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
12 | C12 | C-Level | Nếu loại các giao dịch bất thường, đơn lớn đột biến, trả hàng và điều chỉnh, tăng trưởng cốt lõi từng tháng còn bao nhiêu? | S09 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C12, checker S09. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
13 | C13 | C-Level | Doanh thu gộp, chiết khấu, khuyến mãi, hàng trả và doanh thu thuần từng tháng là bao nhiêu? | S10 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
14 | C14 | C-Level | Lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp theo tháng, kênh, miền và nhóm sản phẩm thay đổi thế nào? | S10 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
15 | C15 | C-Level | Kênh/miền/sản phẩm nào tăng doanh thu nhưng giảm biên lợi nhuận; nguyên nhân do giá, chiết khấu, giá vốn hay cơ cấu? | S10 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
16 | C16 | C-Level | Giá bán thực tế bình quân của từng SKU thay đổi MoM/YoY ra sao; SKU nào có dấu hiệu giảm giá hoặc xói mòn giá? | S11 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C16, checker S11. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
17 | C17 | C-Level | Tỷ lệ hàng trả/điều chỉnh trên doanh thu theo tháng và kênh là bao nhiêu; nơi nào vượt ngưỡng? | S77 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C17, checker S77. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
18 | C18 | C-Level | Chi phí khuyến mãi/chiết khấu tạo thêm bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận; chương trình nào thực sự có uplift so baseline? | S12 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C18, checker S12. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
19 | C19 | C-Level | Sản phẩm/khách hàng nào doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp hoặc âm; tỷ trọng của nhóm này tăng hay giảm? | S10 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
20 | C20 | C-Level | Tăng trưởng trên cùng tập khách hàng và cùng tập sản phẩm (like-for-like) là bao nhiêu, tách khỏi tăng trưởng do mở mới? | S13 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C20, checker S13. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
21 | C21 | C-Level | Xếp hạng kênh, miền, vùng, tỉnh và chi nhánh/NPP theo doanh thu, tăng trưởng, % kế hoạch và đóng góp tăng trưởng từng tháng. | S14 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C21, checker S14. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
22 | C22 | C-Level | Đơn vị nào tăng trưởng liên tục 3/6 tháng; đơn vị nào giảm liên tục 3/6 tháng? | S49 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C22, checker S49. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
23 | C23 | C-Level | Địa bàn nào có quy mô lớn nhưng tăng trưởng thấp; địa bàn nào quy mô nhỏ nhưng đang tăng nhanh? | S50 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C23, checker S50. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
24 | C24 | C-Level | Tỉnh/vùng nào có độ phủ khách hàng thấp so với các địa bàn tương đồng; cơ hội trắng nằm ở đâu? | S51 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C24, checker S51. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
25 | C25 | C-Level | Năng suất mỗi NPP/chi nhánh theo tháng là bao nhiêu; NPP nào doanh thu giảm, tồn kho tăng hoặc công nợ xấu đi? | S15 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C25, checker S15. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
26 | C26 | C-Level | Khách mua đồng thời OTC và ETC đóng góp bao nhiêu doanh thu/công nợ; xu hướng mua chéo kênh ra sao? | S16 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C26, checker S16. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
27 | C27 | C-Level | Có sự dịch chuyển doanh thu bất thường giữa kênh, miền, chi nhánh hoặc mã nhân viên qua các tháng không? | S17 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C27, checker S17. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
28 | C28 | C-Level | Nếu loại ảnh hưởng của thay đổi địa bàn, chuyển nhân viên và chuyển khách, tăng trưởng thực của từng đơn vị còn bao nhiêu? | S17 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C28, checker S17. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
29 | C29 | C-Level | Số khách hoạt động, khách mới, khách mua lại, khách tái kích hoạt và khách ngừng mua từng tháng là bao nhiêu? | S18 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C29, checker S18. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
30 | C30 | C-Level | Tỷ lệ giữ chân khách theo cohort tháng mở mới sau 1/3/6/12 tháng là bao nhiêu, theo kênh và miền? | S19 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C30, checker S19. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
31 | C31 | C-Level | Doanh thu mất đi từ khách ngừng mua và doanh thu tăng thêm từ khách mới/tái kích hoạt bù được bao nhiêu? | S20 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C31, checker S20. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
32 | C32 | C-Level | Top khách hàng tăng/giảm mạnh nhất từng tháng là ai; thay đổi đó ảnh hưởng bao nhiêu đến toàn công ty? | S71 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C32, checker S71. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
33 | C33 | C-Level | Nhóm sản phẩm/SKU nào là động lực tăng trưởng, nhóm nào kéo giảm tăng trưởng và nhóm nào mất thị phần nội bộ? | S21 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C33, checker S21. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
34 | C34 | C-Level | Doanh thu sản phẩm mới sau 1/3/6/12 tháng ra mắt đạt bao nhiêu so kế hoạch; độ phủ khách hàng ra sao? | S22 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C34, checker S22. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
35 | C35 | C-Level | Mức độ phụ thuộc vào sản phẩm chủ lực qua từng tháng; nếu top 1/top 5 giảm 20% thì doanh thu bị ảnh hưởng bao nhiêu? | S23 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C35, checker S23. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
36 | C36 | C-Level | SKU nào có độ phủ khách hàng tăng nhưng doanh thu/khách giảm, hoặc doanh thu tăng nhưng độ phủ co lại? | S73 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C36, checker S73. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
37 | C37 | C-Level | Dư nợ, nợ quá hạn, tỷ lệ quá hạn và cơ cấu tuổi nợ month-by-month theo kênh/miền thay đổi thế nào? | S25 | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
38 | C38 | C-Level | Thu tiền trong tháng so với doanh thu và kế hoạch thu tiền là bao nhiêu; DSO và vòng quay công nợ thay đổi ra sao? | S45 | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
39 | C39 | C-Level | Khách nào đồng thời doanh thu giảm, nợ quá hạn tăng và tuổi nợ xấu đi qua 2–3 tháng? | S26 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C39, checker S26. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
40 | C40 | C-Level | Top khách nợ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng nợ; rủi ro tập trung công nợ tăng hay giảm? | S24 | Chỉ có số hiện tại | Chỉ đối chiếu snapshot hiện tại |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C40, checker S24. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
41 | C41 | C-Level | Giá trị tồn kho, số tháng tồn, hàng chậm luân chuyển, stock-out và hàng cận date thay đổi thế nào theo tháng? | S27 | Chỉ có số hiện tại | Chỉ đối chiếu snapshot hiện tại |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C41, checker S27. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
42 | C42 | C-Level | SKU nào mất doanh số do thiếu hàng; SKU nào tồn cao trong khi doanh số giảm liên tục? | S47 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C42, checker S47. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
43 | C43 | C-Level | Kế hoạch thầu ETC, giá trị tham gia, giá trị trúng, tỷ lệ trúng và doanh thu thực hiện theo tháng/quý là bao nhiêu? | S29 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C43, checker S29. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
44 | C44 | C-Level | Hợp đồng ETC nào thực hiện chậm, còn giá trị lớn chưa giải ngân, sắp hết hạn hoặc phát sinh công nợ quá hạn? | S86 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C44, checker S86. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
45 | C45 | C-Level | Tỷ lệ nhân sự đạt 65/70%, 80%, 100% và 120% KPI từng tháng theo kênh/miền/chức danh là bao nhiêu? | S30 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C45, checker S30. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
46 | C46 | C-Level | Năng suất doanh thu trên đầu người và trên quản lý thay đổi thế nào; đơn vị nào tăng headcount nhưng năng suất giảm? | S32 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C46, checker S32. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
47 | C47 | C-Level | Cá nhân/đội nào dưới 80% liên tiếp 3 tháng hoặc biến động mạnh; khoảng hụt doanh thu là bao nhiêu? | S64 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C47, checker S64. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
48 | C48 | C-Level | Chi phí thưởng kinh doanh trên doanh thu/lợi nhuận theo tháng là bao nhiêu; cơ chế thưởng có tương quan với tăng trưởng bền vững không? | S33 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C48, checker S33. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
49 | C49 | C-Level | Độ phủ tuyến, số lượt viếng thăm, tỷ lệ viếng thăm có đơn và doanh thu/lượt viếng thăm thay đổi ra sao? | S34 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C49, checker S34. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
50 | C50 | C-Level | Dự báo doanh thu cuối tháng/quý theo kênh/miền là bao nhiêu; khoảng tin cậy và giả định chính là gì? | S35 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C50, checker S35. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
51 | C51 | C-Level | Ba rủi ro lớn nhất khiến không đạt kế hoạch là gì; mỗi rủi ro ảnh hưởng ước tính bao nhiêu tiền? | S82 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C51, checker S82. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
52 | C52 | C-Level | Mỗi kênh/miền cam kết hành động gì để đóng gap; chủ sở hữu, hạn hoàn thành và kết quả tháng sau ra sao? | S36 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
53 | C53 | C-Level | Số liệu doanh thu, KPI, công nợ, tồn kho, khuyến mãi và lương đang chốt đến tháng/ngày nào; nguồn nào chưa đồng bộ? | S37 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C53, checker S37. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
54 | C54 | C-Level | Chỉ tiêu nào có dấu hiệu sai do trùng tầng quản lý, thiếu mapping, thay đổi mã, thiếu target hoặc snapshot chưa chốt? | S38 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu C54, checker S38. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
55 | M01 | Giám đốc miền/kênh | Doanh thu từng tháng của miền/kênh tôi so kế hoạch, tháng trước, cùng kỳ và YTD thế nào? | S01 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M01, checker S01. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
56 | M02 | Giám đốc miền/kênh | Gap tới kế hoạch tháng/quý còn bao nhiêu; mỗi vùng cần đóng góp thêm bao nhiêu? | S43 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M02, checker S43. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
57 | M03 | Giám đốc miền/kênh | Vùng nào đóng góp nhiều nhất vào tăng/giảm của miền/kênh tháng này? | S04 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M03, checker S04. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
58 | M04 | Giám đốc miền/kênh | Xếp hạng các vùng theo doanh thu, tăng trưởng, % kế hoạch, lợi nhuận và công nợ; thứ hạng thay đổi ra sao 6 tháng qua? | S14 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M04, checker S14. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
59 | M05 | Giám đốc miền/kênh | Vùng nào dưới 80% kế hoạch liên tiếp; tổng hụt doanh thu tích lũy là bao nhiêu? | S58 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M05, checker S58. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
60 | M06 | Giám đốc miền/kênh | Doanh thu ngày/tuần trong tháng đang chạy nhanh hay chậm hơn nhịp cần thiết để đạt target? | S03 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M06, checker S03. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
61 | M07 | Giám đốc miền/kênh | Số khách mua, số đơn, AOV và tần suất mua của miền/kênh thay đổi thế nào qua từng tháng? | S07 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M07, checker S07. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
62 | M08 | Giám đốc miền/kênh | Tăng trưởng hiện tại đến từ mở mới khách hàng hay tăng mua trên khách hàng hiện hữu? | S18 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M08, checker S18. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
63 | M09 | Giám đốc miền/kênh | Đơn hàng/hóa đơn bất thường nào làm biến động kết quả tháng; nếu loại chúng thì kết quả còn bao nhiêu? | S09 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M09, checker S09. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
64 | M10 | Giám đốc miền/kênh | Tỉnh/chi nhánh/NPP nào đang kéo giảm kết quả và cần ưu tiên can thiệp? | S52 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M10, checker S52. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
65 | M11 | Giám đốc miền/kênh | Doanh số, target và % hoàn thành của từng QLV/đội theo tháng; ai cải thiện hoặc suy giảm mạnh nhất? | S39 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M11, checker S39. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
66 | M12 | Giám đốc miền/kênh | Đội nào đạt 100%, 80%, qua cổng 65/70% hoặc dưới cổng; xu hướng 3 tháng thế nào? | S31 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M12, checker S31. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
67 | M13 | Giám đốc miền/kênh | QLV nào có nhiều nhân viên dưới 80% nhất; phần hụt của đội tập trung ở ai? | S65 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M13, checker S65. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
68 | M14 | Giám đốc miền/kênh | Đội nào có doanh thu cao nhưng phụ thuộc vào ít nhân viên hoặc ít khách hàng? | S54 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M14, checker S54. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
69 | M15 | Giám đốc miền/kênh | Năng suất doanh thu/TDV, doanh thu/khách và doanh thu/ngày làm việc của từng đội thay đổi thế nào? | S32 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M15, checker S32. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
70 | M16 | Giám đốc miền/kênh | Nhân viên nào giảm doanh số liên tiếp 3 tháng; giảm do mất khách, giảm tần suất hay giảm giá trị đơn? | S55 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M16, checker S55. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
71 | M17 | Giám đốc miền/kênh | Nhân viên mới đạt ramp-up thế nào sau 1/2/3/6 tháng so với chuẩn cùng vai trò? | S85 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M17, checker S85. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
72 | M18 | Giám đốc miền/kênh | Địa bàn trống, nhân viên nghỉ/chuyển vùng hoặc khách chưa gán người phụ trách ảnh hưởng bao nhiêu doanh thu? | S81 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M18, checker S81. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
73 | M19 | Giám đốc miền/kênh | QLV nào có span of control quá lớn/nhỏ; quy mô đội có ảnh hưởng đến năng suất không? | S66 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M19, checker S66. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
74 | M20 | Giám đốc miền/kênh | Thưởng/KPI của đội có khớp doanh số và chính sách đã chốt; có bất thường nào cần kiểm tra? | S33 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M20, checker S33. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
75 | M21 | Giám đốc miền/kênh | Top khách hàng theo doanh thu từng tháng; khách nào tăng/giảm mạnh và QLV nào phụ trách? | S20 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M21, checker S20. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
76 | M22 | Giám đốc miền/kênh | Khách lớn nào ngừng mua, giảm mua hoặc kéo dài chu kỳ mua so với lịch sử? | S40 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M22, checker S40. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
77 | M23 | Giám đốc miền/kênh | Số khách mới, tái kích hoạt, mua lại và ngừng mua của từng vùng; tỷ lệ giữ chân sau 3/6 tháng? | S67 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M23, checker S67. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
78 | M24 | Giám đốc miền/kênh | Vùng nào mở nhiều khách mới nhưng doanh thu/khách và tỷ lệ mua lại thấp? | S19 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M24, checker S19. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
79 | M25 | Giám đốc miền/kênh | Khách nào có tiềm năng bán chéo nhóm sản phẩm do đang mua ít SKU hơn nhóm khách tương đồng? | S41 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M25, checker S41. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
80 | M26 | Giám đốc miền/kênh | Khách hàng nào có share-of-wallet nội bộ thấp: doanh thu lớn nhưng chỉ mua một nhóm sản phẩm? | S23 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M26, checker S23. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
81 | M27 | Giám đốc miền/kênh | Tỉnh/huyện nào có ít khách hoạt động, ít đơn hoặc doanh thu/khách thấp hơn chuẩn miền? | S53 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M27, checker S53. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
82 | M28 | Giám đốc miền/kênh | Tỷ lệ khách không gán TDV, sai vùng hoặc thiếu thông tin DMS theo tháng là bao nhiêu? | S38 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M28, checker S38. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
83 | M29 | Giám đốc miền/kênh | NPP/chi nhánh nào có tăng trưởng khách hàng tốt nhưng công nợ hoặc tồn kho xấu đi? | S15 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M29, checker S15. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
84 | M30 | Giám đốc miền/kênh | Danh sách 20 khách hàng ưu tiên cần giữ, thu hồi, tái kích hoạt hoặc mở rộng trong tháng tới là ai? | S48 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M30, checker S48. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
85 | M31 | Giám đốc miền/kênh | Nhóm sản phẩm/SKU nào đóng góp nhiều nhất vào tăng/giảm của miền/kênh theo tháng? | S21 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M31, checker S21. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
86 | M32 | Giám đốc miền/kênh | SKU chiến lược đạt bao nhiêu % target tại từng vùng; vùng nào có khoảng trống độ phủ lớn nhất? | S46 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M32, checker S46. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
87 | M33 | Giám đốc miền/kênh | SKU nào doanh thu giảm do ít khách mua, ít đơn, giảm lượng/đơn hay giảm giá bán? | S72 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M33, checker S72. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
88 | M34 | Giám đốc miền/kênh | Sản phẩm mới đạt độ phủ và doanh thu sau 1/3/6 tháng thế nào tại từng vùng? | S22 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M34, checker S22. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
89 | M35 | Giám đốc miền/kênh | Chương trình khuyến mãi nào có nhiều khách tham gia nhưng không tạo tăng trưởng; chương trình nào tạo uplift tốt? | S12 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M35, checker S12. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
90 | M36 | Giám đốc miền/kênh | Tỷ lệ trả hàng, chiết khấu và hàng tặng trên doanh thu của từng vùng thay đổi ra sao? | S78 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M36, checker S78. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
91 | M37 | Giám đốc miền/kênh | Tổng nợ, nợ quá hạn, DSO và thu tiền của từng vùng/QLV qua từng tháng; đơn vị nào xấu đi nhanh nhất? | S25 | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
92 | M38 | Giám đốc miền/kênh | Khách nào cần dừng/bóp bán vì nợ xấu; doanh thu có nguy cơ ảnh hưởng là bao nhiêu? | S26 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M38, checker S26. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
93 | M39 | Giám đốc miền/kênh | SKU nào thiếu hàng ở miền/kênh và làm mất doanh số; SKU nào tồn cao hơn nhu cầu 3–6 tháng? | S47 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M39, checker S47. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
94 | M40 | Giám đốc miền/kênh | Hàng cận date/chậm luân chuyển nào cần chuyển vùng, đẩy bán hoặc dừng nhập? | S28 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M40, checker S28. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
95 | M41 | Giám đốc miền/kênh | Với ETC, kế hoạch thầu, tỷ lệ trúng, doanh thu thực hiện và thu tiền từng tháng của từng vùng/khách hàng thế nào? | S29 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M41, checker S29. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
96 | M42 | Giám đốc miền/kênh | Hợp đồng/gói thầu nào có tỷ lệ thực hiện thấp, còn giá trị lớn hoặc sắp hết hiệu lực? | S86 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M42, checker S86. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
97 | M43 | Giám đốc miền/kênh | Dự báo cuối tháng của từng vùng/QLV là bao nhiêu; vùng nào có xác suất không đạt cao nhất? | S35 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu M43, checker S35. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
98 | M44 | Giám đốc miền/kênh | Với từng vùng dưới kế hoạch: ba nguyên nhân định lượng, ba hành động, người chịu trách nhiệm và deadline là gì? | S36 | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
99 | V01 | Quản lý vùng/đội | Đội tôi đạt bao nhiêu doanh số và bao nhiêu % target tháng; MoM, YoY và YTD thế nào? | S43 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V01, checker S43. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
100 | V02 | Quản lý vùng/đội | Còn thiếu bao nhiêu để đạt 65/70%, 80%, 100% và 120%; mỗi ngày còn lại cần bán bao nhiêu? | S59 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V02, checker S59. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
101 | V03 | Quản lý vùng/đội | Doanh số từng ngày/tuần đang cao hay thấp hơn nhịp cần thiết; ngày nào không có phát sinh? | S03 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V03, checker S03. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
102 | V04 | Quản lý vùng/đội | Nhân viên nào đóng góp nhiều nhất vào tăng/giảm doanh số đội tháng này? | S39 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V04, checker S39. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
103 | V05 | Quản lý vùng/đội | Nếu loại đơn hàng lớn bất thường và hàng trả, kết quả thực chất của đội là bao nhiêu? | S09 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V05, checker S09. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
104 | V06 | Quản lý vùng/đội | Doanh thu đội đến từ bao nhiêu khách, bao nhiêu đơn; AOV và tần suất mua thay đổi thế nào? | S07 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V06, checker S07. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
105 | V07 | Quản lý vùng/đội | So với 3 tháng gần nhất, tháng này đội giảm ở số khách, số đơn, sản lượng hay giá trị đơn? | S05 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V07, checker S05. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
106 | V08 | Quản lý vùng/đội | Tỉnh/địa bàn con nào đang dưới kế hoạch; phần hụt là bao nhiêu và TDV nào phụ trách? | S60 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V08, checker S60. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
107 | V09 | Quản lý vùng/đội | Dự báo cuối tháng của đội theo run-rate hiện tại; kịch bản cơ sở/tốt/xấu là bao nhiêu? | S35 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V09, checker S35. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
108 | V10 | Quản lý vùng/đội | Hôm nay/tuần này cần ưu tiên khách hàng, sản phẩm và nhân viên nào để đóng gap lớn nhất? | S84 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V10, checker S84. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
109 | V11 | Quản lý vùng/đội | Doanh số, target và % hoàn thành từng TDV theo tháng; xếp hạng và xu hướng 3/6 tháng? | S56 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V11, checker S56. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
110 | V12 | Quản lý vùng/đội | Ai dưới 65/70%, dưới 80%, đạt 100% hoặc vượt 120%; mỗi người còn thiếu bao nhiêu tiền? | S31 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V12, checker S31. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
111 | V13 | Quản lý vùng/đội | Ai giảm liên tiếp 2–3 tháng; nguyên nhân nằm ở khách mất, ít đơn, ít SKU hay giá trị đơn giảm? | S57 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V13, checker S57. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
112 | V14 | Quản lý vùng/đội | Ai có nhiều khách phụ trách nhưng tỷ lệ khách mua thấp; ai có ít khách nhưng doanh thu/khách cao? | S44 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V14, checker S44. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
113 | V15 | Quản lý vùng/đội | Ai mở nhiều khách mới nhưng tỷ lệ mua lại thấp; ai tái kích hoạt khách tốt nhất? | S61 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V15, checker S61. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
114 | V16 | Quản lý vùng/đội | Ai có ngày làm việc/đi tuyến nhưng không phát sinh đơn; tỷ lệ viếng thăm có đơn là bao nhiêu? | S34 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V16, checker S34. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
115 | V17 | Quản lý vùng/đội | Nhân viên nào có doanh số nhưng thiếu target, thiếu manager, sai địa bàn hoặc trùng mã? | S38 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V17, checker S38. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
116 | V18 | Quản lý vùng/đội | Thưởng và phụ cấp từng người thay đổi thế nào; có điểm nào không khớp KPI/chính sách? | S33 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V18, checker S33. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
117 | V19 | Quản lý vùng/đội | Top khách hàng đội tôi từng tháng là ai; khách nào tăng/giảm mạnh nhất? | S20 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V19, checker S20. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
118 | V20 | Quản lý vùng/đội | Khách đã mua tháng trước nhưng chưa mua tháng này là ai; doanh thu có nguy cơ mất bao nhiêu? | S40 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V20, checker S40. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
119 | V21 | Quản lý vùng/đội | Khách im lặng 30/60/90 ngày là ai; lần mua gần nhất, giá trị và sản phẩm thường mua là gì? | S69 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V21, checker S69. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
120 | V22 | Quản lý vùng/đội | Khách mới tháng này là ai; đã có đơn lặp lại chưa và TDV nào phụ trách? | S18 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V22, checker S18. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
121 | V23 | Quản lý vùng/đội | Khách mua lại/tái kích hoạt là ai; doanh thu phục hồi so trước khi ngừng mua thế nào? | S68 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V23, checker S68. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
122 | V24 | Quản lý vùng/đội | Khách nào giảm tần suất mua, AOV hoặc số SKU/đơn so với 3 tháng trước? | S62 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V24, checker S62. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
123 | V25 | Quản lý vùng/đội | Khách nào chỉ mua một nhóm sản phẩm và có cơ hội bán chéo rõ nhất? | S41 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V25, checker S41. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
124 | V26 | Quản lý vùng/đội | Khách nào mua ít hơn các khách tương đồng cùng tỉnh/phân khúc? | S63 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V26, checker S63. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
125 | V27 | Quản lý vùng/đội | Khách nào chưa gán TDV, sai mã, sai tỉnh/vùng hoặc không có tên trong DMS? | S75 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V27, checker S75. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
126 | V28 | Quản lý vùng/đội | Danh sách khách ưu tiên tuần này theo bốn mục tiêu: giữ khách lớn, tái kích hoạt, thu nợ và bán chéo? | S83 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V28, checker S83. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
127 | V29 | Quản lý vùng/đội | Top/bottom sản phẩm từng tháng của đội; SKU nào làm tăng/giảm doanh số nhiều nhất? | S21 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V29, checker S21. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
128 | V30 | Quản lý vùng/đội | SKU trọng tâm đạt bao nhiêu % target theo từng TDV và khách hàng; khoảng thiếu bao nhiêu? | S46 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V30, checker S46. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
129 | V31 | Quản lý vùng/đội | Sản phẩm nào nhiều khách mua nhưng lượng/đơn thấp; sản phẩm nào ít khách nhưng AOV cao? | S23 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V31, checker S23. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
130 | V32 | Quản lý vùng/đội | Cặp sản phẩm nào thường mua cùng; khách nào phù hợp bán combo nhưng chưa mua? | S74 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V32, checker S74. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
131 | V33 | Quản lý vùng/đội | Đơn nào bị hủy, trả, điều chỉnh, giao/hóa đơn chậm hoặc chưa tìm thấy hóa đơn? | S42 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V33, checker S42. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
132 | V34 | Quản lý vùng/đội | Chương trình khuyến mãi nào đội đang dùng; khách tham gia, số đơn và doanh thu trước–trong–sau chương trình thế nào? | S12 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V34, checker S12. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
133 | V35 | Quản lý vùng/đội | Tổng nợ và nợ quá hạn của đội theo tháng; khách nào mới chuyển sang nhóm tuổi nợ xấu hơn? | S25 | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
134 | V36 | Quản lý vùng/đội | Khách nào vừa nợ quá hạn vừa giảm mua; TDV phụ trách và số tiền cần thu là bao nhiêu? | S26 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V36, checker S26. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
135 | V37 | Quản lý vùng/đội | Thu tiền tháng này của từng TDV/khách so kế hoạch; cam kết thu nào đã quá hạn? | S45 | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán |  |  | 2026-08-31 | Chatbot phải báo rõ chưa đủ dữ liệu/lịch sử; không tự tạo số. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
136 | V38 | Quản lý vùng/đội | SKU khách đang cần nhưng kho thiếu là gì; đơn/doanh thu nào có nguy cơ mất vì thiếu hàng? | S47 | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V38, checker S47. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
137 | V39 | Quản lý vùng/đội | SKU tồn cao/chậm bán/cận date trong phạm vi vùng là gì; khách nào phù hợp để xử lý tồn? | S28 | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V39, checker S28. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới
138 | V40 | Quản lý vùng/đội | Cuối tháng, những ngoại lệ nào chưa xử lý: target thiếu, khách chưa gán, đơn chưa hóa đơn, nợ xấu, hàng trả và dữ liệu chưa đồng bộ? | S76 | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền |  |  | 2026-08-31 | Đối chiếu file kết quả theo câu V40, checker S76. |  | Chưa chấm | Chưa chấm | Chưa chấm |  | Chưa test | Chưa phân loại |  |  |  | Mới

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ UAT CHATBOT DƯỢC NAM HÀ
Ngày chốt dữ liệu | 2026-08-31
Nguồn đối chiếu | Bravo + catalog SQL trong repository
Nguyên tắc đạt | Đúng số liệu, đúng phân quyền, dễ hiểu và không lộ dữ liệu nhạy cảm
Cách tính | Độ chính xác = Số test Đạt / (Đạt + Không đạt)
Câu thiếu nguồn | Đạt nếu chatbot thông báo thiếu dữ liệu; Không đạt nếu suy đoán/bịa số
Bằng chứng | Gắn ảnh chụp hoặc link log cho mọi test Không đạt
Mật khẩu | Gửi riêng qua kênh bảo mật; không ghi vào workbook này
Quy trình | MCNA tự test → sửa → DNH retest độc lập → đóng lỗi
Quy tắc chấm một dòng kiểm thử
1 | Nhập tài khoản test | 2 | Ghi thời điểm hỏi | 3 | Dán kết quả chatbot | 4 | Chấm ba tiêu chí
5 | Kết quả chung tự tính | 6 | Nếu lỗi: chọn mức độ | 7 | Ghi nguyên nhân/người xử lý | 8 | Gắn bằng chứng
Critical | Lộ dữ liệu hoặc sai phân quyền | High | Sai số liệu/kết luận chính | Medium | Thiếu ý hoặc khó hiểu | Low | Lỗi trình bày nhỏ
Đạt | Ba tiêu chí đều Đạt/Không áp dụng | Không đạt | Có ít nhất một tiêu chí Không đạt | Đang test | Chưa chấm đủ | Chưa test | Chưa bắt đầu
Lưu ý | Không dùng trạng thái ‘Chạy được’ của SQL thay cho kết luận UAT.

## Danh mục
Chấm tiêu chí | Mức độ lỗi | Trạng thái | Kết quả chung | Mã nguồn | Tên hiển thị | Cách test
Chưa chấm | Chưa phân loại | Mới | Chưa test | READY | Đủ nguồn | Đối chiếu số liệu, diễn giải và phân quyền
Đạt | Critical | Đang xử lý | Đang test | READY_CURRENT | Chỉ có số hiện tại | Chỉ đối chiếu snapshot hiện tại
Không đạt | High | Chờ retest | Đạt | PARTIAL | Thiếu một phần dữ liệu | Kiểm phần có dữ liệu; phần thiếu phải được thông báo rõ
Không áp dụng | Medium | Đóng | Không đạt | DERIVED | Cần DNH chốt công thức | Kiểm cách trình bày; chưa dùng làm chuẩn số trước khi DNH chốt
| Low | Không áp dụng |  | BLOCKED | Chưa có nguồn dữ liệu | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ dữ liệu, không suy đoán
|  |  |  | BLOCKED_HISTORY | Chưa đủ lịch sử | Kỳ vọng chatbot báo chưa đủ lịch sử, không suy đoán